## Załącznik nr 2

UMOWA NR: UG-3410-I-(5/2007) NA

“Remont drogi gminnej- rolniczej „Przeczna” Droga w Ślemieniu – Etap IV zadanie 1

Zawartą w dniu .......... października 2007 roku

Pomiędzy:

Gminą Ślemień z siedzibą 34-323 Ślemień 430,

Małgorzatę Pępek - Wójta Gminy,

Przy kontrasygnacie Skarbnika – Agnieszki Wiewiórka

zwaną w dalszej części „zamawiającym”, reprezentowaną przez:

a: ...........................................,

reprezentowanym przez:

	1. ............................................
	2. ............................................

zwanym w dalszej części „wykonawcą”, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający po przeprowadzeniu w dniu .................. 2007 roku przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. nr 19 poz.177 z późń. Zm.) zleca, zaś wykonawca przyjmuje do wykonania “Remont drogi gminnej-rolniczej „Przeczna” Droga w Ślemieniu – Etap IV zadanie 1

§ 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej oraz oferty przetargowej wykonawcy, stanowiących załącznik do umowy.

§ 3

- Strony ustalają formę wynagrodzenia ryczałtowego stałego w wysokości ................ brutto, (słownie:

....................... złotych  brutto), VAT, oraz cena netto, za wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami.

- Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 14 dni od dnia dokonania ostatecznego odbioru robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Po zakończeniu robót sporządzony zostanie przez wykonawcę kosztorys powykonawczy weryfikujący faktycznie wykonane roboty. W przypadku wystąpienia zmiany w stosunku do projektu wynagrodzenie wykonawcy zostanie proporcjonalnie obniżone.

§ 4

- Okres realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z ofertą wykonawcy: 45 dni od dnia przekazania placu robót.

- Przeprowadzenie odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia wykonania robót do odbioru.

- Dokonanie odbioru ostatecznego nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu gwarancji ustalonej w § 6 umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych w terminie 2 dni od daty ich stwierdzenia. Akceptacja zamawiającego co do ich zlecenia wykonawcy musi być potwierdzona pisemnym aneksem .

§ 5

- Należność za wykonaną całość przedmiotu zamówienia będzie płatna do 30 dni od dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego, przelewem na konto wykonawcy: ........................ Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.

- Za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności zamawiający zapłaci wykonawcy ustawowe odsetki za zwłokę.

- Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

§ 6

- Za opóźnienie w realizacji zamówienia wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,10 % od wartości umowy określonej w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od wykonawcy w wysokości 20% od wartości umowy określonej w § 2 ust. 1.

- Jeżeli szkoda rzeczywista przekroczy kwotę kary umownej, zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczającego karę umowną.

§ 7

- Wykonawcy zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze zleceniem zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami.

- Wykonawca przekaże zamawiającemu w terminie odbioru końcowego atesty dla zastosowanych materiałów i technologii.

- Wykonawcy zobowiązuje się roboty objęte niniejsza umową prowadzić w sposób możliwie jak najmniej utrudniający korzystanie z drogi jej użytkownikom i posiadaczom sąsiadujących nieruchomości.

- Długość okresu gwarancji na wykonane roboty i zabudowane materiały wynosi 36 miesiące od dnia odbioru wykonanych robót.

- Przy usuwaniu usterek strony ustalają obowiązywanie kar umownych w wysokości 1,0 % wartości usunięcia usterki obliczonej kosztorysem powykonawczym za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego na usunięcie usterek.

§ 8

Do współpracy z wykonawcą przy realizacji zamówienia i odbioru przedmiotu zamówienia ze strony

zamawiającego upoważniony jest .............................................

§ 9

Wykonawca oświadcza, iż posiada uprawnienia i potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia.

§ 10

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Nie dopuszcza się wprowadzania do umowy nowych postanowień niekorzystnych dla zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy.

§ 11

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory mogące powstać przy realizacji przedmiotu umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby zamawiającego.

§ 12

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z tym że zamawiający otrzymuje dwa egzemplarze, a wykonawca jeden egzemplarz.

Zamawiający:	Wykonawca:

Kontrasygnata Skarbnika Gminy: