Gmina Ślemień z siedzibą w Ślemieniu 34-323 Ślemień 430 pow. żywiecki woj. śląskie Tel./fax 0-33-865-40-98 NIP: 553-11-18-702 Regon: 070010136

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR FZ-UG-3410-I-/12/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – Etap I Zadanie 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Spis treści: A. Formularz oferty B. Projekt umowy C. Instrukcja dla wykonawców z załącznikami, D. Opis przedmiotu zamówienia – dokumentacja projektowa D1 Ramowy harmonogramem realizacji inwestycji

Ślemień, 04 listopada  2009 roku

Nazwa i siedziba wykonawcy

..............................................

..............................................

..............................................

NIP ……………………………

REGON ……………..……….

# OFERTA

Urząd Gminy Ślemień

34-323 Ślemień 430

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację inwestycji pn:

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – Etap I Zadanie 2”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

- Oferujemy wykonanie robót objętych specyfikacją istotnych warunków zamówienia, za cenę ryczałtową:

Cena netto:     .............................zł

VAT:    ………………………. zł (stawka ….%)

Cena ofertowa: ...................…………. zł [ słownie: …………………………….. ..............................................................................................................................zł] zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo – finansowym.

2. Realizacja robót nastąpi w terminie do dnia: ………………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń, dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i nie wnosimy zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni.

- Usługi objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami*.

Następujące roboty zamierzamy powierzyć podwykonawcom:

…………………………………………………………………………………………….

*niepotrzebne skreslić

6. Wadium w kwocie 100 000,00  zł zostało wniesione w dniu .........................………

w formie .......................................................................……….................................

- Deklarujemy wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy                        w   wysokości 3 % ceny umownej w ………………………………

8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu                  i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Jesteśmy świadomi, że gdyby                  z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy, wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.

- Oświadczamy, że na wykonane roboty i zastosowane materiały udzielamy  gwarancji zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ.

10. Oferta zawiera …… ponumerowanych kartek.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ............................................................

- ............................................................

- ............................................................

- ............................................................

- ............................................................

- ............................................................

- ............................................................

- ............................................................

- ............................................................

- ...........................................................

Podpisano:

..............................................

/ upełnomocniony  przedstawiciel /

......................................................

/ miejscowość /

dnia................................................

B.      UMOWA nr ……………..

Zawarta w dniu ........................2009 r. w Ślemieniu, pomiędzy Gmina Ślemień               z siedzibą w Ślemieniu 34-323 Ślemień 430

NIP: 553-11-18-702

Regon: 070010136

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:

1. ........................................................ ..................................

2............................................................................................

a ..................................................................................................................................

z siedzibą.....................................................................................................................

NIP .........................................................

Regon ....................................................,

KRS.........................................................

kapitał zakładowy …………………………

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1. .........................................

2. ............................................

W wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) przetargu nieograniczonego nr  ………………….. i dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy zawarta została umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§  1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pn.:

„Rozudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – Etap I Zadanie 2”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

2. W skład inwestycji wchodzą:

a. kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z przyłączami dla gminy Ślemień w tym:

- Ø 200 mm  - 2972,5  mb,

- Ø 250 mm -  1538,5  mb,

- Ø 200 mm  - 4142,0 mb,

- przyłącza kanalizacyjne Ø 160 mm  230 szt – 4550 mb.

b. sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla Gminy Ślemień, w tym:

- Ø 110 mm  497,50  mb,

- Ø 90 mm   7 248,30 mb,

- Ø  63  mm   1355,00 mb,

- przyłącza wodociągowe Ø 40 - 237 szt – 1292 mb.

c. rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do parametrów wydajności Q=400 m3/d obejmująca:

  - Dostawę i montaż automatycznej stacji odbioru ścieków dowożonych dla 50 RLM.

  - Wymianę pomp w pompowni ścieków surowych – o wydajności łącznej około 17 m3/h.

  - Wykonanie bloku technologicznego – bioreaktor nr 2 i 3 o wydajności łącznej 266 m3/d z wyposażeniem technologicznym. W skład bioreaktora wchodzą: komora denitryfikacji, komora asynoktyczna, komory nitryfikacji wraz z systemem napowietrzania, osadnik wtórny, pompownie osadów: nadmiernego                             i recyrkulowanego.

  - Dostawę i montaż stacji dmuchaw dla wykonanego bloku technologicznego.

  - Dostawę i montaż stacji PIX-u.

  - Wykonanie budynku zaplecza technicznego.

  - Dostawę wyposażenia

d.   Prace towarzyszące i roboty tymczasowe, w tym m.in.:

- Dokonanie geodezyjnego wytyczenia przedmiotu umowy w terenie oraz wyznaczenie stałych punktów odniesienia.

- Zabezpieczenie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót oraz wznowienie geodezyjne znaków granicznych w przypadku ich naruszenia w trakcie prowadzonych robót.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, łącznie z naniesieniem zmian do zasobów mapowych, wraz z wersją elektroniczną,

- Zlecenie nadzorów do właścicieli sieci uzbrojenia terenu,

- Dokonanie ewentualnych uzgodnień z właścicielem w związku  z prowadzeniem robót w pasie drogowym, łącznie z opłatą za zajęcie terenu,

- Odtworzenie zniszczonych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, oraz poniesienie konsekwencji ewentualnych innych  szkód powstałych w trakcie robót.

- Wykonanie badań powykonawczych (szczelności sieci kanalizacyjnej, jej płukanie         i filmowanie, pomiary skuteczności zerowania, ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych, badania stopnia zagęszczenia gruntu, itp.),

- Roboty tymczasowe (zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy, w tym wydzielenie pomieszczenia dla inspektora nadzoru, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych),

- Przeszkolenie osób wskazanych przez użytkownika w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń.

- Szczególne obowiązki wykonawcy i wymagania odnośnie sposobu prowadzenia robót:

3.1. Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową          z materiałów fabrycznie nowych w I gatunku,

- realizacja zamówienia musi być prowadzona zgodnie z dokumentacją - specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z zachowaniem terminów wynikających

z przedstawionego w ofercie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót,

3.2. Transport i składowanie odpadów.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 roku (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.), w tym:

- przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie,

- ponosi koszty z tytułu jw.

- na wniosek zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji, oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z w/wym. ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik D) stanowi dokumentacja projektowa opracowana przez przedsiębiorstwo „FWP-WODPOL” Sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul. Chorzowska 50 „Kanalizacja i wodociąg w Gminie Ślemień”, zaktualizowana przez Zakład Usług Budowlanych Projektowanie i Nadzór Inwestycji Żywiec, ul. Jodłowa 26, oraz „MWM” Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Grottgera 35 „Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Ślemieniu”., zawierająca w szczególności: projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz pozostałą dokumentację projektową.

- Przedmiot umowy został podzielony na elementy rozliczeniowe, stanowiące przedmioty odrębnych odbiorów i fakturowania z określeniem kosztów                         i terminów realizacji w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

Termin realizacji

§  2

- Termin rozpoczęcia robót Strony ustalają na dzień ..........................................

- Termin zakończenia prac: 15.12.2010 roku.

Obowiązki Stron

§  3

- Zamawiający:

- przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do dnia .............................

- przekaże dokumentację projektową (w tym projekty budowlane)                              w 1 egzemplarzu,  które określa przedmiot umowy w ramach zamówienia                   w trybie przetargu,  w terminie do dnia: ................................. wraz                                z oświadczeniem o jej kompletności,

- nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy w trakcie realizacji zadania,

- przystąpi do odbioru od Wykonawcy przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru,

- będzie pełnił nadzór inwestorski,

- zleci ewentualny nadzór autorski jednostce projektowej,

- przekaże dziennik budowy w terminie do dnia ..................................

- przekaże pozwolenie na budowę najpóźniej w terminie do dnia .....................................

- Wykonawca:

- Dokona geodezyjnego wytyczenia przedmiotu umowy w terenie oraz wyznaczenie stałych punktów odniesienia.

- wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumentacji projektowej, z materiałów własnych nie użyczonych,

- najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- oświadczenie Kierownika Budowy o przyjęciu obowiązków,

- oświadczenie Kierownika Budowy o sporządzeniu planu BIOZ,

- aktualne zaświadczenia o przynależności Kierownika Budowy oraz Kierowników robót ze strony Wykonawcy i podwykonawców do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,

- zainstaluje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii oraz poniesie koszty zużycia energii i wody w czasie budowy,

- zainstaluje, utrzyma i zlikwiduje plac budowy,

- poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich stwierdzeniu i dokona uzgodnień ewentualnych zmian projektowych                    w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

- dokona niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami,

- zabezpieczy dostawy materiałów, urządzeń i osprzętu, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania              w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane oraz projektu;

- na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) zobowiązany jest okazać     w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

- zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy a także do sprawdzenia ilości                  i jakości zużytych materiałów. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt,

- jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania,

- jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały,  bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umową,  to koszty tych badań obciążają Zamawiającego,

- zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie a w szczególności ochronę mienia      i bezpieczeństwa w tym ppoż. oraz przestrzeganie przepisów BHP zgodnie ze sporządzonym przez kierownika budowy planem BIOZ,

- zawrze umowę ubezpieczeniową o odpowiedzialności cywilnej [OC] w zakresie przedmiotu umowy oraz z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku                      z określonymi zdarzeniami losowymi,

- zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane, oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą,

- dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron, a także przygotuje dokumentację służącą przekazaniu na stan środków trwałych,

- przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą budowlaną                         i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, łącznie  z naniesieniem zmian do zasobów mapowych, wraz z wersją elektroniczną,

- będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane                      z pełnieniem funkcji Wykonawcy w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy,

- na własny koszt zadośćuczyni wszelkim stratom i naprawi wszelkie szkody wyrządzone w trakcie realizacji inwestycji, jak i powstałe w okresie gwarancyjnym,

- wznowi geodezyjne znaki graniczne w przypadku ich naruszenia w trakcie prowadzonych robót na własny koszt.

- przekaże Inwestorowi Zastępczemu dokumenty niezbędne
do uruchomienia finansowania w tym ewentualnego finansowania uzupełniającego dla zadania, a także dokumenty niezbędne Zamawiającemu do rozliczeń zgodnie z wytycznymi RPOWŚ.

- sporządzi na żądanie Inwestora Zastępczego raporty miesięczne zawierające informacje o stanie zaawansowania inwestycji, analizę zgodności terminów wykonywania robót z przyjętym harmonogramem, informację o kosztach w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami oraz harmonogramem wymagalności płatności, ocenę jakości wykonywanych robót i występujących głównych problemów, raporty te należy złożyć Zamawiającemu w terminie 7 dni po upływie miesiąca kalendarzowego, za który Zamawiający zażądał raportu, a także raporty interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na termin i budżet inwestycji przekazywane do upoważnionego przedstawiciela Inwestora Zastępczego, w terminie 2 dni od zdarzenia i raporty rozliczeniowe składane w terminie 14 dni od zakończenie określonego etapu inwestycji określonego w Harmonogramie rzeczowo – finansowym realizacji zadania.

Wynagrodzenie i warunki płatności

§  4

- Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie materiałów przetargowych za realizację przedmiotu umowy wynosi .................................. zł  +   podatek VAT .......................... zł  =  razem .................................. zł  [ słownie:………………….. ............................................................................................................................. zł ].

- Podstawę do określenia wyżej wymienionego wynagrodzenia stanowi przedmiar robót, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowo - wykonawcza i ilości wynikające z tej dokumentacji. W przypadku wystąpienia rozbieżności w ilościach robót pomiędzy dokumentacją a przedmiarem robót, wiążące są ilości wynikające z dokumentacji projektowo - wykonawczej.

- Rozliczenie wartości końcowej robót nie może przekroczyć wartości umownej zadania. Za roboty niewykonane, choć objęte kosztorysem ofertowym, wynagrodzenie nie przysługuje.

- W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych dokumentacją projektowo - wykonawczą, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania zamówienia, na podstawie odrębnej umowy. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru w tym zakresie będą bezskuteczne. W przypadku zlecenia robót dodatkowych, które okazały się konieczne do wykonania, Wykonawca zobowiązuje się je wykonać za wynagrodzeniem wg stawek określonych w kosztorysie ofertowym dla tego rodzaju robót.

- Kwota określona w § 4 pkt 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia,   a w szczególności podatek VAT, koszt robót przygotowawczych, porządkowych, załadunku, rozładunku i transportu, zagospodarowania placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty uzgodnień, pomiarów i itp. niezbędnych do sporządzenia protokołu odbioru końcowego, oraz wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania zamówienia.

- Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:

- Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywać fakturami częściowymi, obejmującymi gotowy odcinek sieci pomiędzy studniami rewizyjnymi lub jego wielokrotność wraz z odpowiadającymi studniami albo inny element rozliczeniowy.

- Dokumentem stwierdzającym stan zaawansowania robót tj. wykonania  i odebrania robót , stanowiącym podstawę do wystawienia częściowej faktury będzie protokół częściowego odbioru robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru i podpisany przez Kierownika budowy, do którego należy dołączyć dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- Faktury częściowe, wystawiane, na podstawie protokółu odbioru wykonania robót płatne, do wysokości 90 % wynagrodzenia umownego, wynikającego                            z harmonogramu rzeczowo – finansowego. Faktura końcowa obejmować będzie pozostałe minimum 10% wynagrodzenia umownego.

- rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokółu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Płatność faktur będzie dokonywana przelewem przez Zamawiającego z jego konta na rachunek Wykonawcy w jego banku: ....................................................................................

nr konta: ................................................................................................................................

w terminach :

- faktury częściowe w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego,

- fakturę końcową w ciągu 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego.

Zmiana i odstąpienie od umowy

§  5

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV K.C. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych:

A/  w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;

B/  zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy;

C/  zostanie wydany nakaż zajęcia całego majątku Wykonawcy;

D/ Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

E/ Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót lub ją opóźnia  i przerwa ta lub opóźnienie wynosi więcej niż 1 miesiąc;

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

A/ Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru elementu robót lub odmawia podpisania protokółu odbioru.

B/ Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

C/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie.

§  6

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy;

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy;

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło  z przyczyn,  za które Wykonawca nie odpowiada;

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione;

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. C,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy.

§ 7

Zmiany do umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Wójta Gminy Ślemień, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach:

- ustawowej zmiany przepisów podatkowych,

- zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcom,

- działania siły wyższej,

- wystąpienia przyczyn zależnych od zamawiającego,

- rezygnacji z wykonania części robót, z jednoczesnym ograniczeniem (obniżeniem) wynagrodzenia wykonawcy,

- zmiany czasokresu finansowania inwestycji w uzgodnieniu z jednostką finansującą, wówczas może nastąpić zmiana terminu realizacji (wydłużenie), stosownie do uzgodnionego a tą jednostką przez zamawiającego nowego czasokresu finansowania,

- wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, wówczas zmiana umowy może nastąpić w zakresie terminu realizacji.

- zmiany technologii wykonania robót, lub zmiany materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych,

- zmiany są korzystne dla zamawiającego,

- konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Gwarancje i rękojmia

§  8

1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty ................ miesięcy.

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy zostanie potwierdzona pisemnie.

- Udzielenie przez Wykonawcę gwarancji nie zwalnia go z rękojmi.

Kary i odszkodowania

§  9

Strony przyjmują następujące kary umowne z tytułu nie wywiązania się z niniejszej umowy:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru  w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu umownego do dnia zgłoszenia do odbioru przedmiotu umowy; o ile odbiór został dokonany;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi                w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od uzgodnionego przez Strony dnia wyznaczonego do usunięcia wad;

- za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy -      w wysokości 0,2 % za każdy dzień przerwy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego określonego w § 4.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty;

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.

- Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy kary nie pokrywają ich szkód.

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z dowolnej należności Wykonawcy.

Sposoby rozliczeń i odbioru

§  10

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Wykonawca [ kierownik budowy ] będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy, o czym powiadamia inspektora nadzoru ustnie lub telefonicznie. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się do niego przez inspektora nadzoru w terminie 5 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągniecie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Dziennik budowy,

- Dokumentację powykonawczą budowlaną, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą ciągów kanalizacyjnych i studni,

- Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

- Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami,

- Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- Karty gwarancyjne zamontowanych elementów, dla których producent wydał karty gwarancyjne.

- Oświadczenia właścicieli posesji na, których prowadzone były roboty potwierdzające uporządkowanie terenu i braku roszczeń z tego tytułu do Wykonawcy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu                 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                    z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie                       z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub zażądać wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego [ inspektora nadzoru ]     o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.

- Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót związany z upływem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze, oraz w okresie gwarancji i rękojmi, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

Postanowienia szczegółowe

§  11

- Jako kierownika budowy dla prac będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się: ......................................................................................

- Ze strony Zamawiającego wyznacza się:

- koordynatora w zakresie obowiązków umownych: .............................................

- inspektora nadzoru:

  - branża konstrukcyjno - budowlana

- branża instalacyjna…………………………………....................................................

- branża elektryczna, w tym AKPiA ........................................................................

- branża drogowa ..………………………………………………………………..

§ 12

1.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami następujący zakres rzeczowy robót:

1.1. .........................................................................................................................................

1.2. .........................................................................................................................................

1.3. .........................................................................................................................................

2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada Wykonawca.

2.1. .........................................................................................................................................

2.2. .........................................................................................................................................

2.3. .........................................................................................................................................

2.4. .........................................................................................................................................

3. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje  się udzielić mu wszelkich informacji dotyczących tych podwykonawców.

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy tych podwykonawców. Przed zawarciem umów                                   z podwykonawcami Wykonawca przekaże Zamawiającemu zgodnie ze złożona ofertą cesję Wykonawcy należnego im wynagrodzenia na tych podwykonawców. Wykonawca zobowiązuje się wprowadzić analogiczne warunki dla swoich podwykonawców w umowach z nimi.

5. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach    z nimi zawartych, Wykonawca zapewni, aby zamieszczona została klauzula [ klauzule ] dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach takiego okresu odpowiedzialności, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

§  13

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % wartości zamówienia w następujących formach:

- pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji         i rękojmi,

- gwarancjach bankowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi,

- gwarancjach ubezpieczeniowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi, zawierających klauzule o bezwarunkowej i nie odwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełniania żadnych dodatkowych uwarunkowań,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- * niepotrzebne skreślić

- Strony postanawiają, że 70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ostatecznym odbiorze wykonania robót.

- Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po jej upływie.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w pkt. 1 wysokość zabezpieczenia       z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót, lub jeżeli z powodu zwiększenia się wartości robót należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiającego.

§  14

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu przez Strony drogi polubownego ich rozwiązania.

§  15

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.

§  16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach,  2 egz. dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

§  17

Integralną część umowy stanowią załączniki nr:

- dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary wraz z wykazem tej dokumentacji i zestawieniem przedmiarów,

- harmonogram rzeczowo - finansowy,

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta Wykonawcy.

Zamawiający:                                                             Wykonawca:

- ...................................                                           1. .....................................

2. ....................................                                          2. .....................................

C.  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

Gmina Ślemień z siedzibą w Ślemieniu

34-323 Ślemień 430

Tel./fax 0-33-865-40-98

Mail: ugslemien@ugslemien.ig.pl

WWW:  www.slemien.pl

NIP: 553-11-18-702

Regon: 070010136

zwana dalej Zamawiającym, ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (j. t. Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) na wykonanie zadania inwestycyjnego pn:

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – Etap I Zadanie 2”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                     w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet V. Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Prosimy o uważne prześledzenie treści dokumentacji. Nie dostosowanie się Wykonawcy do wymogów niniejszej SIWZ jest jego własnym ryzykiem i będzie skutkować odrzuceniem ofert, lub wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, po uprzednim wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 oraz 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

##### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.  Zamówienie obejmuje:

Opis zamówienia zgodnie ze wspólnym słownikiem zamówień (CPV):

45.00.00.00-7 - roboty budowlane

45.25.21.27-4 – roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45.31.00.00-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.11.12.00-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45.11.12.00-0- roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45.23.24.40-8 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do     odprowadzania ścieków,

45.23.31.40-2 - roboty drogowe

45.23.11.00-6 – ogólne roboty budowlane związane z budowa rurociągów

2. Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień.

3. W skład inwestycji wchodzą:

a. kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z przyłączami dla gminy Ślemień w tym:

- Ø 200 mm  - 2972,5  mb,

- Ø 250 mm -  4085,5  mb,

- Ø 200 mm  - 4142,0 mb,

- przyłącza kanalizacyjne Ø 160 mm  230 szt – 4550 mb.

b. sieć wodociągowa wraz z przyłączami dla Gminy Ślemień, w tym:

- Ø 110 mm  2611,7  mb,

- Ø 90 mm   7 443,3 mb,

- Ø  63  mm   1355,00 mb,

- przyłącza wodociągowe Ø 40 - 237 szt – 4340 mb.

c. rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do parametrów wydajności Q=400 m3/d obejmująca:

- Dostawę i montaż automatycznej stacji odbioru ścieków dowożonych dla 50 RLM.

- Wymianę pomp w pompowni ścieków surowych – o wydajności łącznej około 17 m3/h.

  - Wykonanie bloku technologicznego – bioreaktor nr 2 i 3 o wydajności łącznej 266 m3/d z wyposażeniem technologicznym. W skład bioreaktora wchodzą: komora denitryfikacji, komora asynoktyczna, komory nitryfikacji wraz z systemem napowietrzania, osadnik wtórny, pompownie osadów: nadmiernego                                  i recyrkulowanego.

  - Dostawę i montaż stacji dmuchaw dla wykonanego bloku technologicznego.

  - Dostawę i montaż stacji PIX-u.

  - Wykonanie budynku zaplecza technicznego.

  - Dostawę wyposażenia

d.   Prace towarzyszące i roboty tymczasowe, w tym m.in.:

- Dokonanie geodezyjnego wytyczenia przedmiotu umowy w terenie oraz wyznaczenie stałych punktów odniesienia.

- Zabezpieczenie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót oraz wznowienie geodezyjne znaków granicznych w przypadku ich naruszenia w trakcie prowadzonych robót.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej budowlanej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, łącznie z naniesieniem zmian do zasobów mapowych, wraz                          z wersją elektroniczną,

- Zlecenie nadzorów do właścicieli sieci uzbrojenia terenu,

- Dokonanie ewentualnych uzgodnień z właścicielem w związku                                    z prowadzeniem robót w pasie drogowym, łącznie z opłatą za zajęcie terenu,

- Odtworzenie zniszczonych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, oraz poniesienie konsekwencji ewentualnych innych  szkód powstałych w trakcie robót.

- Wykonanie badań powykonawczych (szczelności sieci kanalizacyjnej, jej płukanie        i filmowanie, pomiary skuteczności zerowania, ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych, badania stopnia zagęszczenia gruntu, itp.),

- Roboty tymczasowe (zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy, w tym wydzielenie pomieszczenia dla inspektora nadzoru, doprowadzenie wody, energii elektrycznej, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych),

- Przeszkolenie osób wskazanych przez użytkownika w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń.

  - Szczególne obowiązki wykonawcy i wymagania odnośnie sposobu prowadzenia robót:

4.1. Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją

z materiałów fabrycznie nowych w I gatunku,

- realizacja zamówienia musi być prowadzona zgodnie z dokumentacją projektową - specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, z zachowaniem terminów wynikających z przedstawionego w ofercie harmonogramu rzeczowo – finansowego robót,

4.2. Transport i składowanie odpadów.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 roku (Dz. U. nr 62 poz. 628 z późn. zm.), w tym:

- przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie,

- ponosi koszty z tytułu jw.

- na wniosek zamawiającego wskaże miejsce składowania lub utylizacji, oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z w/wym. ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik D) stanowi dokumentacja projektowa opracowana przez przedsiębiorstwo „FWP-WODPOL” Sp. z o.o. 44-100 Gliwice ul. Chorzowska 50 „Kanalizacja i wodociąg w Gminie Ślemień”, zaktualizowana przez Zakład Usług Budowlanych Projektowanie i Nadzór Inwestycji Żywiec, ul. Jodłowa 26, oraz „MWM” Sp. z o. o. 44-100 Gliwice ul. Grottgera 35 „Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Ślemieniu”., zawierająca w szczególności: projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oraz pozostałą dokumentację projektową.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na urządzenia techniczne z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.

II  WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.12.2010 roku.

W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje wykonanie zamówienia w terminach przekraczających terminy wymagane oferta musi zostać odrzucona.

Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

III  WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

Wykonawca przystępujący do przetargu powinien spełniać następujące wymagania:

- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganie wykluczeniu z postępowania

Podstawy prawne wykluczenia z postępowania określają art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku podmiotów działających wspólnie warunek dotyczący niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2, o którym mowa powyżej, muszą spełniać łącznie wszystkie podmioty działające wspólnie.

2. Sytuacja finansowa:

  - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia, określonymi na sumę 1 500 000 zł, co winno jednoznacznie wynikać z dokumentu określonego w pkt. IV. 1.2.10/,

  - wykonawca musi posiadać średnioroczny obrót w ciągu ostatnich trzech lat w zakresie wykonawstwa robót w wysokości 8 000 000 zł, potwierdzony jak w pkt. IV-1.2.9/,

  - Wykonawca powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej              w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 2 000 000 zł, co powinno wynikać z dokumentu określonego w pkt. IV.1.2.11/. Wykonawca, który nie dysponuje polisą obejmującą pełny okres realizacji zamówienia, winien złożyć oświadczenie, iż zobowiązuje się do wznowienia polisy jw. na cały okres realizacji zamówienia przed wygaśnięciem posiadanej polisy.

3.	Potencjał kadrowy:

3.1. Dysponować odpowiednio wykwalifikowanymi osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej, wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa - 1 osoba,

    - instalacyjno – sanitarnej, wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa - 2 osoby,

    - drogowej wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa – 1 osoba,

    - elektrycznej, w tym w zakresie AKPiA wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej izby inżynierów budownictwa - 1 osoba,

3.2. Dysponować odpowiednio wykwalifikowanymi osobami posiadającymi: uprawnienia geodezyjne – 1 osoba

aktualne uprawnienia SEP  dla robót elektroenergetycznych – 1 osoba

Powyższe wymagania muszą być udokumentowane jak w pkt IV 1.2.6/,

4.	Doświadczenie zawodowe:

Wykonawca musi udowodnić poprzez przedstawienie w załączniku określonym   w pkt. IV.1.2.8/, oraz dołączenie dokumentów określonych w pkt. IV.1.2.8/, potwierdzających zrealizowanie w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej trzech zadań odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

Jako zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie dwie realizacje dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej o wartości nie niższej niż 6 000 000 zł i łącznej długości minimum 12 000 mb. każda, a co najmniej jedną realizację zawierającą w swym zakresie budowę minimum 6 000 mb. sieci wodociągowej wraz z przyłączami, a także jedno zadania dotyczące budowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o wydajności nie niższej jak 400 m3 na dobę.

- Jako referencje (inne dokumenty) dotyczące realizacji z ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, Zamawiający uzna takie, które dotyczą realizacji zadań, których rozpoczęcie i zakończenie miało miejsce nie wcześniej jak 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania.

5.	Potencjał sprzętowy:

Wykonawca musi dysponować sprzętem budowlanym i środkami transportowymi niezbędnymi do wykonywania robót.

Wymagane jest posiadanie następujących narzędzi i urządzeń: koparki (gąsienicowa o poj. łyżki pow. 0,6 m3 – 2 szt)., kop.-ładowarki o poj. łyżki 0,25 m3 – 4 szt., dźwigi, spycharki, samochody ciężarowe 5 - 10 t. – 4 szt., w tym wywrotki , sprzęt do zabezpieczenia wykopów (obudowy – 100 m2 ), co należy udokumentować jak pkt IV 1.2. 7/.

6. Gwarancja:

Oferent musi zaoferować minimum 60 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od dnia odbioru końcowego.

- Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej specyfikacji jako wyłącznej podstawy przetargu.

- Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania się z projektem, dostarczoną specyfikacją istotnych warunków zamówienia, a także dokonania wizji lokalnej na terenie przyszłej budowy oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

- Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 i art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Zamawiający dokona wykluczenia wykonawców zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2
a w szczególności tych, którzy nie złożyli wraz z ofertą oświadczeń                                i dokumentów określonych w pkt. IV.1. po uprzednim wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 oraz art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oferty wykonawców, którzy zostali wykluczeni traktowane będą jako odrzucone.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem              i złożeniem oferty.

IV SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ WARUNKI SKŁADANIA OFERT.

1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1.1. Wypełniony szczegółowo formularz oferty, część A SIWZ

  - Dane dotyczące wiarygodności prawnej, finansowej i technicznej Wykonawcy:

- Oświadczenie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. na załączniku nr I.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym                  w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykaz osób i podmiotów, którymi dysponuje, lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, oraz pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, a także z określeniem zakresu wykonywanych przez nie czynności z uwzględnieniem spełnienia wymogów pkt. III – 3, na załączniku nr II.

- Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca na załączniku nr III, z uwzględnieniem wymogu pkt. III – 5.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem                  i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,                      z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem co najmniej 3 referencji (innych dokumentów) od poprzednich zamawiających (inwestorów) zgodnie z wymaganiami pkt. III – 4, potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie, na załączniku nr IV.

- Bilans z rachunkiem zysków i strat, albo w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, udokumentowane jak w pkt III – 2.2).

- Informacja banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,                    w których wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy; dokument jest aktualny, jeżeli został wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert, udokumentowane jak w pkt III – 2.1).

- Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, udokumentowane jak w punkcie III – 2.3.

1.3.  Kosztorys ofertowy, który winien być zgodny wartościowo z wynagrodzeniem    ryczałtowym zaoferowanym przez wykonawcę, w ramach oferty.

1.4. Harmonogram realizacji umowy w ujęciu rzeczowo-finansowym, zgodny                           z kosztorysem ofertowym oraz ramowym harmonogramem realizacji inwestycji stanowiącym część [D1] niniejszej siwz, zawierający zestawienie kosztów elementów robót bez podatku VAT. Będzie on podstawą do wystawienia faktur częściowych, obejmujących wykazane w harmonogramie elementy robót jako przedmioty oddzielnych odbiorów zgodnie z umową. Zamawiający wymaga, aby harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji inwestycji dostarczony przez zamawiającego nie był zmieniony co do podziału na elementy rozliczeniowe wykazane przez zamawiającego, niemniej jednak dopuszcza wyodrębnienie w ramach tych elementów rozliczeniowych, mniejszych elementów rozliczeniowych, stanowiących skończone elementy robót budowlanych umożliwiające ich odbiór i fakturowanie. Zamawiający zastrzega – że w pierwszej kolejności przewiduje wykonanie :

- odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągowej  – Kolektor A

- skanalizowanie oraz zwodociągowanie terenu rynku – płyta rynku w Ślemieniu

- rozbudowa oczyszczalni ścieków.

  - Zaparafowany na dowód akceptacji przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy projekt umowy.

UWAGI:

- dokumenty z pkt. 1.2.1) - 1.2.11), mogą być przedstawione w formie oryginałów albo czytelnych kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,

- złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów albo nierzetelnych oświadczeń zagrożone jest karą pozbawienia wolności (art. 297 ustawy z dnia 6.06.1997 roku - Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 roku, nr 88, poz. 553 z późn. zm.) i zgodnie  z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  - Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2.1), 1.2.3), 1.2.5) składa odpowiedni dokument, lub dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

2.2. Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2.4) składa oświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy.

2.3.  Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1. można je zastąpić dokumentem zawierającym oświadczenie złożonym przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

2.4.  Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 2., sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

3.    Oferta składana przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych musi spełniać następujące warunki:

3.1.  Spełniać warunki określone w pkt. III przy uwzględnieniu zsumowania danych od wszystkich podmiotów;

3.2.  Zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. od 1.2.2) do 1.2.5) dotyczące każdego podmiotu; pozostałe dokumenty winny dotyczyć wykonawcy (konsorcjum, lub spółki cywilnej) tj. w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty, przez tego/tych wykonawcę/wykonawców, który/którzy spełnia/spełniają warunek.

3.3. Musi być podpisana w taki sposób, by zobowiązywała prawnie wszystkie Strony;

3.4.  Zawierać pełnomocnictwo w rozumieniu art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki cywilnej lub konsorcjum. Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostaną odrzucone.

- Oferta musi obejmować całość zamówienia.

- Kosztorysy ofertowe należy opracować metodą kalkulacji szczegółowej, przy czym:

-	zamawiający nie wymaga opracowania kosztorysu ofertowego ściśle wg podanych podstaw wyceny, w związku z czym można je wykorzystywać jedynie posiłkowo,

- nie może ulec zmianie opis pozycji przedmiarowej oraz ilość jednostek przedmiarowych,

- kosztorys ofertowy może być powiększony o dodatkowe pozycje kosztów (np. obsługa geodezyjna, koszt zajęcia pasa drogowego, itp.) w zależności od uznania wykonawcy.

Dodatkowe pozycje jw. oraz inne wynikające z zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, jeżeli nie zostały wycenione odrębnie przez wykonawcę, uważać się będzie, że zostały ujęte w innych pozycjach kosztorysu.

Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszelkie pozycje wymienione                         w przedmiarze, oraz wynikające z dokumentacji projektowej. Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez wykonawcę ceny jednostkowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w cenach innych pozycji wymienionych w przedmiarze.

Ceny jednostkowe określone przez wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem odpowiednich zapisów umowy.

W przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 100 000,00 zł. Wadium może być wniesione w pieniądzu przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Gilowicach Nr: 21 8141 0008 0000 1661 2000 0040., z dopiskiem „Wadium – „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – Etap I Zadanie 2”.

Jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz (poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), oryginały dokumentów należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Ślemień adres: Gmina Ślemień z siedzibą w Ślemieniu   34-323 Ślemień 430 -   w godz. 8 – 14, , wg instrukcji jn..

Wadium należy wnieść w terminie do dnia 26  listopada 2009r. do godz. 1000.

Poręczenie lub gwarancja, o którym mowa powyżej powinno być ważne przez okres ważności oferty, powinno dotyczyć konkretnego zamówienia i zawierać klauzulę o dostępności środków przez Zamawiającego w okresie trwania procedury udzielania zamówienia, bez spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków.

W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz odpowiednie dokumenty winny być złożone w kasie Zamawiającego Urzędu Gminy Ślemień adres: Gmina Ślemień z siedzibą w Ślemieniu   34-323 Ślemień 430 -   w godz. 8 – 14, uzyskując potwierdzenie złożenia na    kserokopii dokumentów,  w terminie wyznaczonym dla złożenia oferty. Wadium uważać się będzie za wniesione wtedy, kiedy znajdować się będzie ono na rachunku Zamawiającego, lub zostanie zdeponowane w kasie Zamawiającego (w razie wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz).

Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe,                   z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca                             w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa                   w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

- Wykonawcy przedstawią oferty zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Alternatywy nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Oferta będzie napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela 
(przedstawicieli) Wykonawcy, trwale połączona (zszyta dowolną techniką biurową), celem uniemożliwienia samoczynnej dekompletacji podczas pracy komisji. Cenę oferty należy ustalić w PLN.

- Winny być podpisane wszystkie strony formularza oferty, a także wszystkie załączniki do oferty, przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji wykonawcy. Miejsca, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów będą parafowane przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentacji wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

- Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz załącznikami i wymaganymi dokumentami kolejno ponumerować i zaparafować niezależnie od składanych wyżej określonych podpisów.

W przypadku składania oferty przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze, włączone do oferty kopie dokumentów wszystkich podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w tym wypadku przez upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela konsorcjum lub spółki.

- Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na zamawiającego:

Urząd Gminy Ślemień ,

34-323 Ślemień 430

oraz będzie opisana:

Przetarg nieograniczony - oferta dotycząca zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – Etap I Zadanie 2”

Nie otwierać przed dniem 26 listopada 2009 r. godz. 1000.

poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

11. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Ślemień adres: Gmina Ślemień             z siedzibą w Ślemieniu   34-323 Ślemień 430 -   w godz. 8 – 14, uzyskując potwierdzenie złożenia na    kserokopii dokumentów., sekretariat , pok. nr  sekretariat lub przesyłką pocztową (poleconą) na adres jw. w terminie do dnia

26  listopada 2009 r.  do godz. 1000.

Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie podanym wyżej zostaną odesłane wykonawcom nie otwarte. W przypadku przesyłania oferty pocztą, będzie się ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do zamawiającego. Pełne ryzyko nie doręczenia oferty w terminie spoczywa na wykonawcy.

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym w pkt. 11. Powiadomienie              o wprowadzeniu zmian lub wycofanie zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone jak w pkt. 10, a koperty będą dodatkowo oznaczone napisem “Zmiana” lub “Wycofanie”.

Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

# V. DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera poniżej wymienione dokumenty:

1.1. Formularz oferty z załącznikami [A]

1.2. Instrukcję dla wykonawców, [C] wraz z załącznikami

1.3. Projekt umowy, [B]

1.4. Opis przedmiotu zamówienia zawierający dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót [D]

1.5.  Ramowy harmonogram realizacji inwestycji [D1].

Dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez wykonawcę ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez dokonywania w nich zmian przez wykonawcę.

W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy wykonawcy, wpisuje on “nie dotyczy”.

  - OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Uprawnionym do bezpośrednich kontaktów z wykonawcami jest::

MWM inż. Witold Franke – autor projektu ( 32) 279-05-48, kom. 601-980-840.

# Tomasz Józefiak , pok. nr 18, tel./fax:0-33-865-40-84, w godz. 800 - 1400 , od   poniedziałku do piątku.

# VII  DODATKOWE INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO

      - Wykonawca może zwrócić się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający udzieli wyjaśnień wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego przed upływem 6 dni od terminu składania ofert określonego w pkt. IV - 11.

Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia.

      - Przed upływem terminu do składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zostanie wysłana do wszystkich wykonawców.

Zamawiający przedłuży określony w pkt. IV - 11 termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowywanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa                            i zobowiązania zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

      - Wykonawcy pozostaną związani ofertami przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert.

      - Wykonawca przed podpisaniem umowy jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 3 % zaoferowanej ceny brutto w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu na ustalony z Zamawiającym rachunek bankowy,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi,

- gwarancjach bankowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi,

- gwarancjach ubezpieczeniowych udzielonych na określony zakres i czas zawartej umowy wraz z okresem gwarancji i rękojmi, zawierających klauzule                                  o bezwarunkowej i nie odwołalnej wypłacie sumy gwarantowanej na żądanie beneficjenta, bez spełniania żadnych dodatkowych uwarunkowań

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone zostały w projekcie umowy i zostaną dostosowane w zależności od tego, w jakiej formie wykonawca zaproponuje zabezpieczenie.

- Podane w ofercie ceny robót będą stałe.

- Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich.

- Wszelkie roboty, oraz usługi, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty,  a nie zostały zgłoszone zamawiającemu (mimo braku ich w dokumentacji przetargowej,  a wynikające z Prawa Budowlanego,  Polskich Norm, sztuki budowlanej),  nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane na koszt własny Wykonawcy.

- Podstawą opracowania oferty jest dokumentacja przetargowa i wizja w terenie. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby nowe, I klasy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7.07.1994 roku - Prawo Budowlane [ Dz. U. nr 89 poz.  414 z 1994 roku ze zm.].

VIII.  OTWARCIE  OFERT  I SPOSÓB  ICH  OCENY

- Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 26  listopada 2009 r. o godz. 1030, do siedziby zamawiającego - Urzędu Gminy w Ślemieniu w siedzibie zamawiającego, pok. nr 18.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką    zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zamawiający ogłosi nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców a także informacje określone w art. 86 ustawy.

Koperty oznaczone napisem “Wycofanie” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne Wykonawców, którzy złożyli wycofanie nie będą otwierane.

- Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

A. Cena brutto								          100 %

Oceny ofert dokonuje Komisja Przetargowa powołana przez zamawiającego.

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonuje się w systemie punktowym wg następujących zasad:

max. ilość przyznanych punktów wynosi 100.

Punktacja za cenę będzie się odbywać wg zasady:

Cmin

Cof  = --------  x Wc

C

Cof    -  ilość punktów uzyskanych za cenę,

C     - cena podana przez oferenta,

Cmin - najniższa cena,

Wc   - waga kryterium ceny;

- Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, jeśli w postępowaniu zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą tzn. uzyska największą ilość punktów.

- O wyborze oferty zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z zasadami określonymi w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta wg zasad określonych w art. 94 ustawy jw.

- Zamawiający może unieważnić przetarg, jeżeli zaistnieją warunki określone w art. 93.ust 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający dopuszcza oprócz formy pisemnej porozumiewanie się drogą faksową w zakresie i trybie określonym w art. 27 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

IX. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik B. do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące protestów, zgodnie z art. 180 – 183 ustawy Prawo zamówień publicznych, odwołań zgodnie z art. 184 – 193 a ustawy jw. oraz skargi do sądu, zgodnie z art. 194 – 198.

Ślemień, dnia 04 listopada 2009 roku

Załącznik nr I

OŚWIADCZENIE

( art. 22 ust. 1 ,  art. 24 )

Nazwa wykonawcy: .....................................................................................................................

Adres wykonawcy: .......................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Przedmiot zamówienia:

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – Etap I Zadanie 2”

oświadczam,,  że podmiot,  który reprezentuję spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) tj.:

1/ posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2/ posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3/ znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,                   z powodów wymienionych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

..................................,  dnia .......................................

Podpisano:

......................................................

/ upełnomocniony   przedstawiciel

pieczątka imienna i podpis /

Załącznik nr II

# POTENCJAŁ KADROWY

Nazwa wykonawcy  .....................................................................................................................

Adres wykonawcy  .......................................................................................................................

Dotyczy postępowania pn.:

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – Etap I Zadanie”

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia

| L. p. | Imię i nazwisko lub nazwa | Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia | Funkcja w realizacji zamówienia | Dysponuje/ będzie dysponował |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego zestawienia należy dołączyć:

- dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,

-  pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

Podpisano :

..............................................

/upełnomocniony przedstawiciel/

................................................

miejscowość

data …………………………….

Załącznik nr III

# POTENCJAŁ SPRZĘTOWY

Nazwa wykonawcy .....................................................................................................................

Adres wykonawcy .......................................................................................................................

Dotyczy postępowania pn.:

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – Etap I Zadanie 2”

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca

| L. p. | Nazwa /rodzaj, model, producent/ | Cechy podstawowe /np. ładowność, moc, pojemność/ | Forma władania |
| --- | --- | --- | --- |

Podpisano :

.........................................................

/uprawomocniony przedstawiciel/

.........................................................

/miejscowość/

dnia ................................................

Załącznik nr IV

# DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa wykonawcy ......................................................................................................................

Adres wykonawcy .......................................................................................................................

Dotyczy postępowania pn.:

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Gminie Ślemień – Etap I Zadanie 2”

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania,

| L. p. | Przedmiot wykonanej roboty budowlanej /należy zamieścić istotne dla spełnienia warunku udziału w postępowaniu informacje/ | Całkowita wartość zł | Data i miejsce wykonania (od - do) | Nazwa zleceniodawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego zestawienia, należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte zrealizowanie zamówień w nim wyszczególnionych, zgodnie z wymaganiem pkt. IV. 1.2.8) Instrukcji dla Wykonawców.

Podpisano :

................................................. /upełnomocniony przedstawiciel/

.................................................

/ miejscowość /

data ..............................................